## Instrucciones
Trabajo a desarrollar sobre el caso del proyecto de la asignatura
Paso | Duración (minutos) | Descripción
1 | 5 | Completar la columna "S/N" de cara a determinar si el potencial problema propuesto puede ser considerado riesgo o no en tu proyecto
2 | 10 | Añade al menos 5 riesgos más que podrían darse en tu proyecto
3 | 10 | Cuantificar impacto si se presenta el problema: 1: dos días de retraso 2: una semana de retraso 3: unas dos semanas de retraso 4: unas tres semanas de retraso 5: cuatro o más semanas de retraso
4 | 10 | Cuantificar probabilidad de que se presente el problema 1: < 10% 2: sobre 25% 3: sobre 50% 4: sobre 75% 5: > 90%
5 | 20 | Discusión entre los grupos para ver qué se ha cosiderado y qué no, y los impactos
6 | 10 | Revisión de análisis propio en base a la dicusión entre grupos
7 | 10 | Trasladar la cuantificación de los riesgos a la Matriz Nasa y determinar qué riesgos son los que deben ser gestionados
8 | 20 | Determinar que evento/s pueden hacer que se active el riesgo y definir una estretegia de mitigación para los riesgos seleccionados Un riesgo está en Monitor cuando estamos vigilando si se presenta o no Un riesgo está en Activo cuando se ha presentado y estamos aplicando la estrategia de mitigación Un riesgo está en Cerrado cuando ya no se puede presentar (porque ya se ha presentado y lo hemos resuleto o porque ha pasado el momento del proyecto en el que podía presentarse)
9 | 10 | Trasladar todo el resultado de este ejercicio a la memoria del proyecto en la sección de gestión de riesgos

## RiegosProyecto
GPS - Gestión de Proyectos Software Gestión del Riesgo del Proyecto Ejercicio de clase: Identificación y análisis de riesgos del proyecto
Código | Descripción | Riesgo S/N | Probab. 1--5 | Impacto 1--5 | Exp. al riesgo Prob X Imp
Ri1 | Hay integrantes del equipo que tienen muchos proyectos (y/o asignaturas) a la vez | S | 2 | 1 | 2 | Cuantificar probabilidad de que se presente el problema
Ri2 | La falta de experiencia trabajando juntos puede afectar al éxito del proyecto | S | 1 | 1 | 1 | 1: < 10%
Ri3 | La toma de decisiones se puede bloquear por no estar dispuestos los miembros del equipo a tomarlas (asumir esa responsabilidad) | S | 1 | 3 | 3 | 2: alrededor de un 30%
Ri4 | Nunca se ha trabajado en un grupo tan grande | N |  |  |  | 3: alrededor de un 50%
Ri5 | El conocimeinto o desconociemiento del cliente (profesor) | N |  |  |  | 4: alrededor de un 90%
Ri6 | El proyecto cuenta con unas funcionalidades que no están muy claramente definidas | S | 2 | 3 | 6 | 5: > 90%
Ri7 | Nunca se ha construido un sistema tan complejo como el propuesto | N
Ri8 | Se ha elegido una tecnología que se conoce poco o nada | N
Ri9 | Se ha trabajado, o no, con el entorno de despliegue elegido | S | 2 | 2 | 4 | Cuantificar impacto si se presenta el problema
Ri10 | La fecha de entrega está muy lejos en el tiempo | N |  |  |  | 1: dos días de retraso
Ri11 | El proyecto hay que desarrollarlo en cuatro sprints | S | 1 | 1 | 1 | 2: una semana de retraso
Ri12 | El proyecto requiere la entrega de un sistema funcionando y una documentación complementaria | N |  |  |  | 3: unas dos semanas de retraso
Ri13 | Falta de compromiso de los miembros del equipo con las fechas de entrega establecidas | S |  |  | 0 | 4: unas tres semanas de retraso
Ri14 | Uno o más de los integrantes sufre una avería en su dispositivo | S | 1 | 5 | 5 | 5: cuatro o más semanas de retraso
Ri15 | Algún tipo de suscripción en alguna tecnología (p.ej: BBDD) se acaba | S | 2 | 5 | 10
Ri16 | El proyecto se ve influido por periodos vacacionales (p.ej: alguien del equipo se va de viaje) | S | 2 | 3 | 6
Ri17 | La tecnología elegida resulta ser insuficiente para los requisitos elegidos | S | 3 | 5 | 15
Ri18 | Un integrante se pone a trabajar en el mundo laboral | S |  |  | 0
Ri19 | Fallos en la planificación inicial que dificultan cumplir con los plazos | S |  |  | 0
Ri20 | Problemas de salud física o mental durante el desarrollo del proyecto | S | 2 | 4 | 8
Ri21 | Dificultad para adaptarse a cambios o decisiones grupales con las que no se está de acuerdo | N
Ri22 | Falta de comunicación entre los miembros del equipo | S |  |  | 0
Ri23 | Falta de claridad de la funcionalidad requerida para cada una de las fechas de entrega | S |  |  | 0
Ri24 | Falta de claridad de las fechas de entrega | S |  |  | 0
Ri25 | Desastre natural | S |  |  | 0
Ri26 | Cambio del domicilio habitual | S |  |  | 0
Ri27 | Uso de una tecnología que pasa a ser obsoleta | S |  |  | 0
|  |  |  | Total de riesgos | 11
|  |  |  | Altos | 2
|  |  |  | Medios | 4
|  |  |  | Bajos | 5

## MatrizNasa
Impacto
5
4
3
2
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad

## Estrategia de mitigación
Código de riesgo | Descripción | Eventos de activación | Estrategia de mitigación | Responsable | Estado (Monitor/Activo/Cerrado) | ¿Ha resultado efectiva la mitigación? | Histórico de cambios de estado

## Hoja1
Estado
Monitor
Activo
Cerrado